Приложение № 2

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Шамильском районе  2022 году

| № | Наименование мероприятия | Результат | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Согласование перечня общеобразовательных учреждений, которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | Распоряжение главы МО « Шамильский район | Отдел образования МО « Шамильский район» | 25.02.2022 |
| 2 | Определение координатора создания и функционирования Центра в районном отделе образования. | Распоряжение главы МО « Шамильский район | Отдел образования МО « Шамильский район» | 25.02.2022 |
| 3 | Утверждения перечня общеобразовательных учреждений, на базе которых будут созданы Центры. | Распоряжение главы МО « Шамильский район | Отдел образования МО « Шамильский район» | 25.02.2022 |
| 4 | Участие в обучающем семинаре (вебинаре) для кураторов и руководителей Центров | Материалы семинара (вебинара) | Отдел образования МО «Шамильский район» Руководитель общеобразовательных учреждений | Февраль – март |
| 5 | Согласование операционных расходов на функционирование центров Центра | Распоряжение главы МО « Шамильский район | Отдел образования МО «Шамильский район» |  |
| 6 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центров; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации в дистанционной форме, проводимым федеральным оператором; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых федеральным оператором | Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров | Управление общего образования, ГБУ РД «ДИРО» Руководитель общеобразовательного учреждения | 10.05-01.11.2022 г. |
| 7 | Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Отчет общеобразовательного учреждения | Руководитель общеобразовательного учреждений | 01.07.2022 г. |
| 8 | Создание раздела о деятельности Центра на странице сайта образовательной организации | Отчет общеобразовательного учреждения | Руководитель общеобразовательного учреждения | 01.07.2022 г. |
| 9 | Проведение мониторинга по приведению площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | Фотографии Центров в информационной системе СУПД | Отдел образования МО « Шамильский район» | 25.08.2022 г. |
| 10 | Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия на реализацию образовательных программ | Управление надзора и контроля в сфере образования | 25.08.2022 г. |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ о зачислении обучающихся | Руководитель общеобразовательного учреждения | 01.09.2022 г. |
| 12 | Открытие Центров в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ | Руководитель общеобразовательного учреждения Отдел образования МО « Шамильский район» | По графику федерального оператора |

Приложение № 4

Примерное штатное расписание

Центра «Точка роста»

| Категория персонала | Позиция (содержание деятельности) |
| --- | --- |
| Управленческий персонал | Руководитель |
| Основной персонал (учебная часть) | Педагог дополнительного образования |
|  | Педагог по предмету «Химия» |
|  | Педагог по предмету «Физика» |
|  | Педагог по предмету «Биология» |
|  | Педагог по предмету «Технология» |